## software
ソフトウェア班ガントチャート（赤が予定、青が実際にかかった期間）
|  | 進捗状況% | 年月 | [8 empty] | 2011年12月 | [8 empty] | 2012年1月
項目 | 責任者 |  | 日 | 2011-11-03 | 2011-11-07 | 2011-11-10 | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 2011-11-21 | 2011-11-24 | 2011-11-28 | 2011-12-01 | 2011-12-05 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | 2011-12-15 | 2011-12-19 | 2011-12-22 | 2011-12-26 | 2011-12-29 | 2012-01-02 | 2012-01-05 | 2012-01-09 | 2012-01-12 | 2012-01-16 | 2012-01-19 | 2012-01-23 | 2012-01-26 | 2012-01-30 | 備考
|  |  | 曜日 | 40850 | 40854 | 40857 | 40861 | 40864 | 40868 | 40871 | 40875 | 40878 | 40882 | 40885 | 40889 | 40892 | 40896 | 40899 | 40903 | 40906 | 40910 | 40913 | 40917 | 40920 | 40924 | 40927 | 40931 | 40934 | 40938
第二試技
フローチャート（上） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-10 to 2011-11-14
プログラム作成（上）（PSDセンサ） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
プログラム作成（上）（モータ） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
プログラム作成（上）（サーボ） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
プログラム作成（上）（押しボタン） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
プログラム作成（上）（状態遷移） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
閾値設定（上）（PSDセンサ） | 庄村 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
閾値設定（上）（タイマ） | 庄村 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
閾値設定（上）（デューティー比） | 庄村 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
閾値設定（上）（サーボ） | 庄村 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
デバッグ（上） | 傍島 | bar: 2012-01-09 to 2012-01-12
フローチャート（下） | 傍島 | 完了 | bar: 2011-11-10 to 2011-11-14
プログラム作成（下）（PSDセンサ） | 傍島 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
プログラム作成（下）（モータ） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
プログラム作成（下）（サーボ） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
プログラム作成（下）（状態遷移） | 庄村 | 完了 | bar: 2011-11-17 to 2011-12-01
閾値設定（下）（PSDセンサ） | 庄村 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
閾値設定（下）（タイマ） | 庄村 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
閾値設定（下）（デューティー比） | 庄村 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
閾値設定（下）（サーボ） | 庄村 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
デバッグ（下） | 庄村
カム作成（上） | 岩崎 | 完了 | bar: 2011-11-24 to 2011-12-01
アーム作成（上） | 岩崎 | 80% | bar: 2011-12-05 to 2011-12-12
アーム台作成（上） | 佐藤 | 60% | bar: 2011-12-01 to 2011-12-05
カゴ作成（上） | 佐藤 | 完了 | bar: 2011-11-28 to 2011-12-05
スロープ作成（上） | 佐藤 | 完了 | bar: 2011-12-08 to 2011-12-12
車両作成（下） | 佐藤 | 完了 | bar: 2011-11-24
カゴ作成（下） | 佐藤 | 完了 | bar: 2011-11-28 to 2011-12-05
光センサ実験（上下） | 佐藤 | 60% | bar: 2011-12-15
回路全体実験 | 全員 | bar: 2011-12-15 to 2011-12-19
走行試験（下） | 全員 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
走行試験（上） | 全員 | bar: 2011-12-19 to 2011-12-22
状況報告
ghj
12wd
状況報告
ghj
12wd